# Divisão de Tarefas — Website 3V (Vavasati Va Vonekaka)

Plano de trabalho da equipa. Sandra e Malaika (frontend) só iniciam após o esqueleto da Clementina. Líria e Ludmila (backend) podem começar em paralelo.

| Fase | Responsável | Papel | Tarefa | Entregável | Quando iniciar | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 — Esqueleto | Clementina | Full Stack | Configurar Tailwind CSS com cores do brand book | tailwind.config + globals.css | Imediato | Alta |
| 0 — Esqueleto | Clementina | Full Stack | Configurar fontes Playfair Display e Inter | index.html + globals.css | Imediato | Alta |
| 0 — Esqueleto | Clementina | Full Stack | Configurar React Router com todas as rotas | App.tsx + navigation.ts | Imediato | Alta |
| 0 — Esqueleto | Clementina | Full Stack | Ligar layout principal (Header + Footer + páginas) | SiteLayout.tsx | Imediato | Alta |
| 0 — Esqueleto | Clementina | Full Stack | Criar componentes vazios das secções da homepage | components/sections/*.tsx | Imediato | Alta |
| 0 — Esqueleto | Clementina | Full Stack | Montar HomePage com todas as secções do mockup | HomePage.tsx | Imediato | Alta |
| 0 — Esqueleto | Clementina | Full Stack | Criar cliente HTTP base para a API | services/api.ts | Imediato | Alta |
| 0 — Esqueleto | Clementina | Full Stack | Abrir PR do esqueleto para desbloquear frontend | Branch feat/skeleton | Imediato | Alta |
| 1 — Frontend | Sandra | Frontend + Gestora | Header completo (logo, nav desktop, menu mobile) | Header.tsx | Após Fase 0 | Alta |
| 1 — Frontend | Sandra | Frontend + Gestora | Footer (logo, redes sociais, copyright) | Footer.tsx | Após Fase 0 | Alta |
| 1 — Frontend | Sandra | Frontend + Gestora | Secção Sobre na homepage | AboutSection.tsx | Após Fase 0 | Alta |
| 1 — Frontend | Sandra | Frontend + Gestora | Secção Eventos na homepage (próximo evento + RSVP) | EventsSection.tsx | Após Fase 0 | Alta |
| 1 — Frontend | Sandra | Frontend + Gestora | Página Sobre completa | AboutPage.tsx | Após Fase 0 | Média |
| 1 — Frontend | Sandra | Frontend + Gestora | Página Eventos (lista e detalhe) | EventsPage.tsx | Após Fase 0 | Média |
| 1 — Frontend | Sandra | Frontend + Gestora | Página Contactos (formulário UI) | ContactPage.tsx | Após Fase 0 | Média |
| 1 — Frontend | Sandra | Frontend + Gestora | Páginas Departamentos e Parceiros | DepartmentsPage + PartnersPage | Após Fase 0 | Baixa |
| 1 — Frontend | Malaika | Frontend + Docs | Secção Hero (título, CTAs, imagem, badge) | HeroSection.tsx | Após Fase 0 | Alta |
| 1 — Frontend | Malaika | Frontend + Docs | Bandeiras internacionais com efeito marquee | InternationalFlags.tsx | Após Fase 0 | Alta |
| 1 — Frontend | Malaika | Frontend + Docs | Cards dos Programas de Destaque | FeaturedPrograms.tsx | Após Fase 0 | Alta |
| 1 — Frontend | Malaika | Frontend + Docs | Preview OPORTUNIZA na homepage (3 cards) | OportunizaPreview.tsx | Após Fase 0 | Alta |
| 1 — Frontend | Malaika | Frontend + Docs | Botão circular Tornar-se Membro | MembershipCTA.tsx | Após Fase 0 | Média |
| 1 — Frontend | Malaika | Frontend + Docs | Página OPORTUNIZA completa | OpportunizaPage.tsx | Após Fase 0 | Alta |
| 1 — Frontend | Malaika | Frontend + Docs | Páginas Galeria e Tornar-se Membro | GalleryPage + JoinUsPage | Após Fase 0 | Alta |
| 1 — Frontend | Malaika | Frontend + Docs | Páginas Notícias, Documentos e Transparência | NewsPage + DocumentsPage + TransparencyPage | Após Fase 0 | Baixa |
| 1 — Documentação | Clementina | Documentação | Guia de arquitectura (Frontend ↔ Backend ↔ BD) | docs/arquitectura.md | Imediato | Alta |
| 1 — Documentação | Ludmila e Clementina | Documentação | Criar e documentar endpoints da API | docs/api.md | Após Fase 2 | Média |
| 1 — Gestão | Sandra | Gestora | Criar board de tarefas e acompanhar progresso | GitHub Projects / Trello | Imediato | Alta |
| 1 — Gestão | Sandra | Gestora | Definir critérios de aceitação e rever PRs | Checklist por tarefa | Imediato | Alta |
| 2 — Backend | Líria e Clementina | Backend | Setup da base de dados (PostgreSQL) | BD | Imediato | Alta |
| 2 — Backend | Líria | Backend | Módulo content (missão, visão, valores, programas) | modules/content/ | Após setup BD | Alta |
| 2 — Backend | Líria | Backend | Módulo forms com validação (adesão de membros) | POST /forms/join | Após setup BD | Alta |
| 2 — Backend | Líria | Backend | Módulo opportunities (bolsas, estágios, vagas) | modules/opportunities/ (novo) | Após setup BD | Alta |
| 2 — Backend | Ludmila | Backend | Módulo events com dados reais (lista e detalhe) | GET /events | Imediato | Alta |
| 2 — Backend | Ludmila | Backend | RSVP de eventos (inscrição por email) | POST /events/:id/rsvp | Após setup BD | Alta |
| 2 — Backend | Ludmila | Backend | Módulo contact (formulário de contacto) | POST /contact | Após setup BD | Alta |
| 2 — Backend | Ludmila | Backend | Módulo newsletter (subscrição de novidades) | POST /newsletter/subscribe | Após setup BD | Alta |
| 2 — Backend | Ludmila | Backend | Módulo gallery (fotos de eventos passados) | modules/gallery/ (novo) | Após setup BD | Média |
| 2 — Backend | Ludmila | Backend | Validação global (DTOs, class-validator, erros) | Todos os módulos | Após setup BD | Alta |
| 3 — Integração | Clementina | Full Stack | Ligar frontend à API (dados estáticos → API real) | services/ + páginas | Após Fases 1 e 2 | Alta |
| 3 — Integração | Clementina | Full Stack | Rever PRs e resolver conflitos de merge | Pull Requests | Contínuo | Alta |
| 3 — Integração | Clementina | Full Stack | Testes finais e responsividade mobile | Site completo | Final | Alta |

Legenda: Fase 0 bloqueia o frontend · Fase 2 pode correr em paralelo · Fase 3 liga frontend e backend.